清远市人大常委会关于清远市广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况

开展工作评议的实施方案

（2025年8月25日清远市第八届人民代表大会

常务委员会第七十六次主任会议通过）

按照《清远市人大常委会2025年工作要点》《清远市人大常委会2025年监督工作计划》的安排，市人大常委会将对清远市广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况开展工作评议。为确保评议工作依法有序开展并取得实效，根据《清远市人民代表大会常务委员会工作评议暂行办法》规定，特制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，围绕省委“1310”工作部署和市委“十大行动方案”，高质量推进广清交通、产业、营商环境“三个一体化”，持续优化营商环境，激发市场发展活力，推进治理体系和治理能力现代化，推动清远高质量发展。

- 评议内容

- 此次评议按照《清远市人民代表大会常务委员会工作评议暂行办法》进行，主要评议广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况，市政府及有关职能部门履行职责以及工作成效等情况。

三、组织实施

工作评议的主体是市人大常委会，由常委会主任会议组织实施，市人大常委会预算工作委员会负责具体工作。市人大常委会调研组由市人大常委会领导和部分委员，部分市人大代表以及有关专家组成。

四、实施步骤

工作评议包括准备、调研、评议、整改四个阶段，具体做法如下：

（一）准备阶段（2025年7月下旬至8月）

1.确定方案。拟定关于广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况工作评议的方案，报主任会议审定后组织实施。

2.组织学习。调研组成员学习广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况有关政策和业务知识，为做好调研和评议工作作准备。

3.民意征集。在《清远人大网》或《清远日报》等媒体向社会公布工作评议的实施方案及2025年广清一体化之营商环境一体化阶段性工作测评（征求意见表），征求意见邮箱（qyrdcjw@163.com)，广泛征求市民群众对广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况的意见及建议。

4.开展自查。市政府及有关单位在收到评议通知和评议方案后，按照相关内容和要求，组织开展自查、整改，协助、配合做好评议工作，根据评议实施方案撰写工作报告，在今年9月10日前将书面材料（盖章）和电子版报送市人大常委会预算工委。

5.8月下旬至9月上旬,向有关单位、企业和市民发出问卷测评，对广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况有关工作进行测评。

（二）调研阶段（2025年9月-10月）

调研组将在评议前进行调研，调研采取听取汇报、查阅资料、实地考察、民意测评、召开座谈会等形式进行，深入了解情况，广泛听取有关单位和广大市民的意见和建议。

1.9月上中旬，调研组到清城区、清新区、英德市、佛冈县召开座谈会，听取清城区政府、清新区政府、英德市政府、佛冈县政府及相关园区管委会关于广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况的汇报，邀请当地有关单位、企业和当地部分市人大代表参会，听取与会单位、企业的意见和建议，并实地考察广东清远高新区、广清纺织服装产业有序转移园、广清经济特别合作区（广清产业园、广德产业园、广佛产业园）、广东清远经济开发区，并开展测评。

2.9月中下旬，调研组召开座谈会，听取市政府及广州对口帮扶协作清远指挥部、市发展改革局、市工业和信息化局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市水利局、市商务局、市应急管理局、市市场监管局、市政务和数据局、市城市管理综合执法局、市法院、清远海关、市税务局、清远金融监管分局、清远供电局等有关单位对广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况、履职情况及工作成效汇报。

3.10月上旬，调研组整理相关资料，汇总意见和建议，撰写调研报告。

4.10月中旬，调研组向市人大常委会主任会议汇报调研情况和评议初步意见。

（三）评议阶段（2025年10月下旬）

1.市人大常委会听取市政府关于对广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况报告以及调研组的调研报告。

2.市人大常委会组成人员对广清一体化之营商环境一体化的推进落实情况进行评议。

3.市政府及职能部门负责人在工作评议过程中，听取意见，回答问题，或就有关问题作出说明。对评议意见有不同看法，允许进行解释和申辩。必要时，市人大常委会可以对有关情况重新调查核实。

4.市人大常委会在评议会上采取票决形式，对市政府提交的工作报告、评议意见进行票决。

5.邀请参加调研的部分市人大代表及市政府有关领导、相关部门负责人、清城区、清新区、英德市和佛冈县政府有关领导参加评议会。

（四）整改阶段（2025年11月至2026年1月）

1.市人大常委会将经市人大常委会会议通过的评议意见和整改清单以书面形式印发给市政府，抄报市委及抄送有关部门。

2.市政府及其职能部门在收到评议意见20个工作日内制定整改处理方案，送市人大常委会预算工委，并自收到评议意见之日起三个月内将整改处理情况书面报告市人大常委会。

3.整改期间，市人大常委会委托预算工委对市政府及其职能部门采取检查、听取汇报等形式进行跟踪监督，督促其改进工作。必要时，市人大常委会可对整改情况进行复评，或依法提出询问、质询，甚至组织特定问题调查委员会开展调查，及时了解和协调解决整改中出现的问题，确保整改工作顺利进行、取得实效。

清远市人大常委会办公室

2025年8月28日